OS5 - Susținerea cercetării, conservării și promovării patrimoniului cultural rom și al identității rome.

A. Măsuri care vizează promovarea identității și culturii rome

	DIRECȚII DE ACȚIUNE
	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE
	REZULTATUL ACȚIUNII
	INDICATORI
	TERMEN
	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE

INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE
	BUGET ESTIMAT
 (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE

	Valorizarea
patrimoniului cultural rom și al identității rome prin reprezentare
instituțională
	1.1.1 Înființarea
Muzeului Istoriei și Culturii Romilor (MICR)
	1.Semnarea
unui parteneriat între instituțiile responsabile în vederea elaborării planului de înființare a Muzeului Istoriei și Culturii Romilor;

2. Muzeul Istoriei și Culturii Romilor înființat
	Un parteneriat semnat între instituțiile responsabile,

Un concept de muzeu supus dezbaterii publice și agreat de instituțiile responsabile

Un plan de lucru comun agreat

Un buget alocat

MICR  înființat
	2021

2027
	- Ministerul Culturii;

Agenția Națională pentru Romi;

- Centrul Național de Cultură a Romilor Romano Kher;
Departamentul pentru Relații Interetnice
	Bugetul de stat
Bugetele alocate anual instituțiilor responsabile

	1.1 Valorizarea
patrimoniului cultural rom și al identității rome prin reprezentare instituțională
	1.1.2. Înființarea Teatrului Rom de Stat
	1. semnarea unui parteneriat între instituțiile responsabile în vederea elaborării planului de înființare a

Teatrului Rom de Stat

2. Teatrul Rom de Stat înființat
	Un parteneriat semnat între instituțiile responsabile,

Un concept de TRS supus dezbaterii publice și agreat de instituțiile responsabile

Un plan de lucru comun agreat

Un buget alocat

TRS înființat
	2021

2027
	- Ministerul Culturii;

- Agenția Națională pentru Romi;

- Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher;
	Bugetul de stat alocat pentru institutiile responsabile

	1.1 Valorizarea patrimoniului cultural rom și al identității rome prin reprezentare
instituțională
	1.1.3. Înființarea Institutului Național de Cercetare și Conservare a Culturii și Istoriei Romilor
	1. semnarea unui parteneriat între instituțiile responsabile în vederea elaborării planului de înființare a Institutului Național de Cercetare și Conservare a Culturii și Istoriei Romilor

2. Institutul
Național de Cercetare și Conservare a Culturii și Istoriei Romilor înființat
	Un parteneriat semnat între instituțiile responsabile,

Un plan de lucru comun agreat

Statutul de înființare INCCCIR realizat

Un buget alocat

INCCCIR înființat
	2021

2027
	-Academia Română;

- Agenția Națională pentru Romi;

- Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher;


	Bugetul de stat alocat pentru institutiile responsabile

	1.2. Valorizarea patrimoniului cultural rom și al identității rome prin limba romani.
	1.2.1 Conservarea și promovarea dialectelor limbii romani
	- derularea unei cercetări lingvistice în vederea conservării dialectelor rome din România;

Derularea unor cercetări lingvistice (etimologii, morfologie, vocabulare etc).


	
	2023

2027
	- Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher;

- Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București
	Buget: 200.000 lei

Buget: 1 000 000 lei

	1.2. Valorizarea patrimoniului cultural rom și al identității rome prin limba romani.
	1.2.2 Introducerea la nivelul școlilor unde se predă limba
romani  a unor material  auxiliare de studiu specifice fiecărui dialect/grai al limbii romani cu scopul de a integra în limba comună elemente lingvistice din cadrul fiecărui dialect
	- elaborarea de material auxiliare de studio specifice
fiecărui dialect/grai al limbii romani;

- distribuirea în școli a materialelor auxiliare de studio

specifice fiecărui dialect/grai al limbii romani;


	
	2023

2027
	-Ministerul Educației și Cercetării

-  Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher;

-  Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București
	Buget: 

30 000 lei 

Buget: 

200 000 lei

	1.3. Valorizarea
patrimoniului cultural rom și al identității
rome
prin
portul
tradițional rom
	1.3.1 Reprezentarea
Portului
tradițional
rom în instituțiile culturale din țară (muzee, centre culturale, etc.).


	41 de instituții de cultură de la nivel județean în care să fie promovat portul tradițional rom;
	Semnarea unor parteneriate între instituții locale, regionale, naționale cu atribuții în domeniul culturii tradiționale în vederea promovării portului tradițional rom;
	2027
	Ministerul Culturii;

Centrele județene de conservare și promovare a culturii tradiționale;

Centrele de cultură;

Autoritățile publice locale;

Autoritățile publice centrale;

Centrul Național de Cultură a Romilor;

Televiziunea Română;
	Bugetul de stat alocat pentru institutiile responsabile
Bugetele locale ale institutiilor responsabile

	1.3. Valorizarea
patrimoniului cultural rom și al identității rome
prin portul
tradițional rom
	1.3.2. Promovarea
contribuției
romilor la dezvoltarea
societății românești.
	Promovarea
În
spațiul public a contribuției
romilor la dezvoltarea
societății
românești
prin
producții culturale (spectacole, seminarii, conferințe, carte, film etc.)
	Minim 2 producții cultural specific anuale pe fiecare județ, anual
	anual
	Ministerul Culturii; 
Ministerul Educației și Cercetării;

Centrele județene de conservare și promovare a culturii tradiționale;

Centrele de cultură;

Autoritățile publice locale;

Autoritățile publice centrale;

Centrul Național de Cultură a Romilor;

Televiziunea Română;
	Bugetul de stat alocat pentru institutiile responsabile

Bugetele locale ale institutiilor responsabile

	1.3. Valorizarea
patrimoniului cultural rom și al identității rome prin
portul tradițional rom
	1.3.3. Acțiuni comunitare de valorizarea istoriei, tradițiilor, limbii și culturii proprii în comunitățile multiculturale.
	Acțiuni  comunitare de valorizare a istoriei, tradițiilor, limbii și culturii proprii în comunitățile multiculturale pe județ;
	Minim 2 acțiuni comunitare, pe județ, anual
	anual
	Autorități publice locale
Departamentul pentru Relații Interetnice
	Bugetele locale
Bugetul alocat anual Departamentului pentru Relații Interetnice, de la bugetul de stat

	2.1. Revalorizarea
patrimoniului cultural rom și al identității rome prin conservare a meșteșugurilor
tradiționale ale romilor.
	2.1.1. Instruirea tinerilor romi în scopul revalorizării meșteșugurilor
tradiționale
rome
	Tineri instruiți pentru revalorizarea
meșteșugurilor
tradiționale
rome
	Număr de tineri instruiți
	  anual
	Centrele de conservare și promovare a culturii tradiționale; 

Centrul Național de Cultură a Romilor
	Buget: 60 000 lei/an

Buget: 

420 000 lei/an (60)

	2.1. Revalorizarea
patrimoniului cultural rom și al identității rome prin conservarea meșteșugurilor tradiționale ale romilor.
	2.1.2. Evenimente specifice cu finanțare publică de promovare și vizibilitate a meșteșugurilor tradiționale rome (târguri, ateliere demonstrative, ateliere de lucru, participări la târguri și 

expoziții de profil din țarășistrăinătate etc.)
	Evenimente
specifice de promovare și vizibilitate a meșteșugurilor
tradiționale
rome
organizate în fiecare județ
	Minim 2 evenimente organizate în fiecare județ, anual
	2023

2027
	Centrele de conservare și promovare a culturii tradiționale; 

Autorități publice locale;

Centrul Național de Cultură a Romilor
	Bugetul de stat alocat pentru institutiile responsabile

Bugetele locale ale institutiilor responsabile

	2.2. Promovarea culturii moderne a romilor
	2.2.1. Producție
Editorial romă: Bibliotecaromă
	Producţie de carte şi periodice cu tematică romă; 

Mese rotunde, lansări de carte, cenaclulri iterare și ateliere de creație;


Reviste în domeniul culturii romani
	Numărul de cărți şi periodice cu tematică romă; 

- numărul de mese rotunde, lansări de carte, cenacluri literare și ateliere de creație;

- numărul de reviste
în domeniul culturii romani
	2023

2027
	Centrul Național de Cultură a Romilor
	Bugetul de stat alocat pentru CNCR

	2.2. Promovarea culturii moderne a romilor
	2.2.2. Promovarea
contribuției romilor la dezvoltarea societății românești.
	Acțiuni/proiecte/
programe cultural specific privind contribuția romilor la dezvoltarea
societății românești.
	Numărul de acțiuni/proiecte/
Programe cultural specifice
	2023

2027
	Autoritățile publice locale (UAT), județene (Consilii Județene) și centrale
(Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român, Agenția Națională pentru Romi, Departamentul pentru Relații Interetnice, Muzeul Satului, Muzeul Țăranului Român, Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu) în parteneriat cu Centrul Național de Cultură a Romilor
	Bugetul de stat alocat pentru institutiile responsabile

Bugetele locale ale institutiilor responsabile

	2.2. Promovarea culturii moderne a romilor
	2.2.3. Promovarea
producțiilor
cultural

moderne cu tematică
romă (artele
spectacolului, artele
vizuale, arte plastice, multimedia ș.a.)
	Producțiilor
Cultural

moderne cu tematică
romă realizate
(artele
spectacolului, artele vizuale, arte plastice, multimedia ș.a.)
	Numărul de producții
Cultural moderne
	2023

2027
	Instituții de cultură de la nivel local și central în parteneriat cu Centrul Național de Cultură a Romilor și societatea civilă
	Bugetul de stat alocat pentru institutiile responsabile

Bugetele locale ale institutiilor responsabile

	2.2. Promovarea culturii moderne a romilor
	2.2.4. Promovarea imaginii și a creațiilor artiștilor, scriitorilor și intelectualilor de etnie romă la nivel național (și european)
	Imaginea și creația artiștilor, scriitorilor și intelectualilor de etnie romă promovată la nivel european și național
	Număr de evenimente de promovare organizate
	2023

2027
	Instituții de cultură de la nivel local și central în parteneriat cu Centrul Național de Cultură a Romilor și societatea civilă
	Bugetul de stat alocat pentru institutiile responsabile

Bugetele locale ale institutiilor responsabile


Masuri care vizează reconcilierea cu trecutul istoric

	DIRECȚII DE ACȚIUNE
	ACTIVITĂȚI / MĂSURI CONCRETE
	REZULTATUL ACȚIUNII
	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
	TERMEN
	INSTITUȚII/ STRUCTURI RESPONSABILE

INSTITUȚII/ STRUCTURI IMPLICATE
	BUGET ESTIMAT (MII LEI) / SURSĂ FINANȚARE

	1.1 Revizuirea programelor școlare la toate nivelurile de învățământ pentru disciplina istorie în scopul predării elementelor specifice  traumelor istorice cu consecințe negative pentru minoritatea romă din România.
	1.1.1 Consultări inițiate de instituțiile responsabile cu societatea civilă în vederea revizuirii programelor școlare și a cursurilor universitare;

1.1.2 Reuniuni la nivel de experți pentru corelarea documentelor și izvoarelor istorice

1.1.3 Programele școlare la toate nivelurile de învățământ pentru disciplina istorie revizuite în scopul predării elementelor specifice  traumelor istorice cu consecințe negative pentru minoritatea romă din România.
	Consultări inițiate de instituțiile responsabile cu societatea civilă în vederea revizuirii programelor școlare și a cursurilor universitare;

Programele școlare la toate nivelurile de învățământ pentru disciplina istorie revizuite în scopul predării elementelor specifice  traumelor istorice cu consecințe negative pentru minoritatea romă din România.
	Număr reuniuni de consultare organizate

Număr rapoarte realizate în urma consultărilor

Număr de reuniuni la nivel de experți organizate.

Număr programe școlare revizuite în sensul OB1.
	2021

2027
	Instituții responsabile (actori cheie)

Ministerul Educației și Cercetării; Centrul Național de Evaluare și Examinare; Centrul Național de Cultură a Romilor; Institutul de Științe ale Educației; 
	Bugetul de stat alocat pentru institutiile responsabile



	1.2 Formarea cadrelor didactice în vederea predării elementelor specifice traumelor istorice cu consecințe negative pentru minoritatea romilor din România (sclavie, Holocaust, asimilare forțată în timpul comunismului)
	Creare/revizuire de cursuri universitare în domeniul istoriei medievale și contemporane

Pilotarea și acreditarea cursurilor

Introducerea cursurilor revizuite în planul de învățământ/formare
	Cursuri universitare revizuite/elaborate 

Cursuri acreditate și pilotate

Cursuri livrate în planul de învățământ/formare continuă

Nr. Persoane care au urmat cursurile revizuite/nou create
	Numărul de cursuri universitare pe tema traumelor istorice introduse în programele de formare inițială și continuă pentru disciplina istorie
	2022

2027
	Departamentele pentru pregătirea personalului didactic din cadrul tuturor universităților din România și facultățile de științe ale educației. Centrul Național de Cultură a Romilor
	Bugetul de stat alocat pentru institutiile responsabile



	1.3 Organizarea de tabere școlare tematice pe tema reconcilierii cu trecutul istoric, finanțate de la bugetul de stat. 
	Tabere școlare tematice organizate pe tema reconcilierii cu trecutul istoric, finanțate de la bugetul de stat. 
	Numărul de tabere școlare având ca scop cunoașterea tematicilor propuse pentru domeniul reconcilierii cu trecutul istoric


	Numărul de tabere școlare tematice organizate

Număr de participanți
	anual
	Departamentul pentru Relații Interetnice, 

Centrul Național de Cultură a Romilor, 

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”
	Bugetul de stat

	2.1 Organizarea de tabere pentru artiști:  dramaturgie, arte vizuale, arte plastice, documentare, filmografie etc. finanțate de la bugetul național.
	2.1.1 Tabere pentru artiști: dramaturgie, arte vizuale, arte plastice, documentare, filmografie ș.a. organizate, cu scopul reflectării faptelor istorice negative pentru minoritatea romă;

2.1.2 Producție artistică care reflectă sau evocă traumele istorice invocate
	Tabere pentru artiști: dramaturgie, arte vizuale, arte plastice, documentare, filmografie ș.a. organizate, cu scopul reflectării faptelor istorice negative pentru minoritatea romă;

Producție artistică care reflectă sau evocă traumele istorice invocate
	Numărul de tabere specifice pentru artiști: dramaturgie, arte vizuale, arte plastice, documentare, filmografie etc. finanțate de la bugetul național.

Număr de participanți la taberele organizate

Numărul și tipul de producții artistice realizate
	anual
	Departamentul pentru Relații Interetnice, Centrul Național de Cultură a Romilor, centrele județene de conservare și promovare a culturii tradiționale, autorități publice locale și centrale
	Bugetul de stat, bugetele locale ale instituțiilor responsabile

	2.2 Instituirea de programe de burse de studii/cercetare alocate pentru cercetători romi și despre minoritatea romă 
	Burse de studii/cercetare pentru cercetători romi,  în domenii ca istoriografie, cercetare istorică de arhivă și literară, științe sociale interdisciplinare, psiho-sociale, din domeniul științelor educației etc. pentru aprofundarea  acestor episoade istorice și fundamentarea de viitoare politici publice.
	Număr de burse acordate de la bugetul stat.
	Număr de burse acordate de la bugetul stat.
	anual
	Institute de cercetare, instituții publice locale 
	Bugetul de stat alocat pentru institutiile responsabile




